## 指挥中心LED屏幕改造明细表
四川省都江堰水利发展中心灌区指挥中心LED显示屏应急修复项目市场询价报价单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 改造需求及参数 | 单价（元） | 合计（元） | 备注（情况说明）
1 | LED显示屏拆卸 | 平方 | 165.8 | 1.工具准备：准备好螺丝刀、扳手、吸板器等常用工具，以及可能需要的防静电手环、吸屏器等专业工具。 2.安全防护：佩戴好安全帽、手套等防护装备，确保操作安全。 3.环境清理：清理拆卸区域，确保空间开阔、无杂物，避免在拆卸过程中造成损坏或安全隐患，同时可以预留空间进行存放。 4.断电措施：关闭LED显示屏的电源，并拔掉电源线，确保在无电状态下进行拆卸，防止触电危险。 5.拆除外部连接：拔掉箱体与外部设备（如电源线、信号线等）的连接线，注意标记好线缆的连接位置，以便后续安装时正确连接。 6.模组拆除：使用吸板器等工具、对模组进行吸附，小心将其与箱体分离，同时使用泡沫、纸板等进行模组表面保护，将其放置在空纸箱内进行封存，后期使用。 7.拆卸箱体固定螺丝：使用螺丝刀或扳手、吸板器，逐个拧下箱体与安装支架或墙体之间的固定螺丝。注意保存好螺丝，避免丢失。 8.拆离箱体：轻轻抬起或推动箱体，使其与安装位置分离。如果箱体与其他箱体或结构有拼接或连接，需先解开这些连接，再进行分离操作取下箱体。 9.取下箱体：将拆卸下来的箱体小心地放置在安全的地方，避免碰撞或损坏。 10.防静电措施：在拆卸过程中，要采取防静电措施，如佩戴防静电手环、使用防静电工具等，防止静电对显示屏内部的电子元件造成损坏。 11.避免用力过猛：在拆卸螺丝和分离箱体时，要注意力度，避免用力过猛导致螺丝滑丝、箱体变形或内部元件损坏。 12.记录与标记：对于控制系统部分需逐条进行做好记录或标记，以便在重新安装时能够准确还原。 |  |  | 由于LED屏幕安装时没预留任何可调节间隙，模组四周挤压严重，造成黑灯不亮、短路、翘壳、突出、脱落等情况，影响美观及正常使用，中途虽进行多次维修更换，但好的模块无法安装，不能进行平整度调整。 此次整体改造方案，将会对指挥大厅LED屏幕模组全部拆卸，所有LED箱体进行重新排列、预留足够空间缝隙和可调节空间，箱体也重新加固固定（保证安全），同时会将拆卸下来坏的模组进行更换或者维修，在箱体调整好之后再重新安装，使整个指挥大厅LED屏幕正常投入使用。
2 | LED显示屏安装及调试 | 平方 | 165.8 | 1.框架结构：根据显示屏的尺寸和形状，制作钢结构主架。主架应具有足够的强度和稳定性，能够承受显示屏的重量。 2.安装控制系统：将主电缆线、主网线布线，安装电源、控制卡，并连接好控制卡与电源之间的线材。注意线材的规格和连接顺序，确保电气安全。 3.将LED显示屏箱体，进行连接及固定，同时注意箱体之间间距，方便后期单元板张贴及后期单元板更换维护，有足够缝隙来调整。 4.单元板安装：将LED单元板从下往上、从中间往两边依次安装到主架上，并连接好排线。安装过程中要注意单元板的平整度和拼接精度，避免出现缝隙或错位。 5.电源和信号连接：将电源线连接到单元板和控制卡上，确保电源供应正常。同时，将信号线连接到控制卡和显示屏上，确保信号传输稳定。 6.单个接收卡调试：进入设置界面，设置参数，如亮度、对比度、色彩等。一边操作，一边观察显示屏的变化，直到达到满意的效果。 7.整体画面调试：检查显示屏的整体画面是否清晰、色彩是否均匀、有无闪烁或死点等问题。如有问题，及时调整参数或更换故障单元板。 8.功能测试：测试显示屏的各种功能，如播放视频、图片、文字等，确保功能正常。 9.系统稳定性测试：安装好后，需进行一次长时间运行显示屏，观察其是否出现过热、死机等问题。如有问题，及时排查并解决。 |  |  | 合理调整LED箱体结构和箱体间间隙，从新排列箱体架构及LED显示模块，系统调试。
3 | LED屏模块损坏 需补充模块数 | 平方 | 9.9 | 1.LED类型：黑灯SM D3inl1212。 2.像素间距（mm）1.53。 3.箱体尺寸（宽×高×厚）/（mm）：640x360x65 4.箱体分辨率：416x234。 5.箱体材质：压铸铝 。 6.模组尺寸（宽×高）/（mm）：320*180 7.亮度（nit）：800。 8.刷新频率（Hz）：≥3840。 9.灰度等级（Bit）：14。 10.色温（K）：3000-12000。 11.可视角度（水平/垂直）（°）：160/160。 12.驱动方式：1/52。 13.AC工作电压（V）：100-240。 14.功率（最大/平均）（W/m2）：560/187。 15.储存温度（℃）：-40～+60。20.工作温度（℃）：-10～+40 16.储存湿度（RH）：10%～85%。 17.工作湿度（RH）：10%～80%。 18.防护等级（前/后）：IP40/IP21。 19.维护方式：前后维护。 20.安装方式：前后安装。 |  |  | 1、日常更换坏损模块约60张（320mm*180mm规格）约等于3.5㎡。 2、挤压变形脱落模块约90张（320mm*180mm规格）约等于5.2㎡。 3、进水短路损坏模块约20张（320mm*180mm规格）约等于1.2㎡ 此项损坏的LED模块是损坏程度比较严重且无修复再使用的模块数量。
4 | 钢结构部分 | 平方 | 50 | 1.采用40mm*40mm；40mm*20mm，厚度3.0mm；进行焊接； 2.主要荷载参数：抗震≥7级，抗风≥10级； 3.屏体钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》进行制作, 钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度;对接焊缝为坡口焊,焊缝等级不低于二级;所有钢结构制品在防锈后刷环氧富锌防绣底漆两度,再刷与之相配的面漆两次。 4.主体结构防腐采用整体热镀锌处理，包括焊接节点。 |  |  | 预估，具体结合现场
5 | 不锈钢装饰费用 | 米 | 75 | 1.美化外观：不锈钢包边为显示屏增添精致、高档的视觉效果，提升整体环境的美观度。 2.防护功能：保护显示屏边缘免受碰撞、刮擦等物理损伤，延长屏幕使用寿命。 3.散热辅助：预留的缝隙有助于屏幕内部空气流通，辅助散热，避免热量积聚影响性能。 4.预留缝隙：屏体与不锈钢包边之间需留1-3毫米缝隙，用于调整模块拼接误差，同时适应热胀冷缩和机械振动。 5.尺寸精度：根据显示屏实际尺寸精确裁剪不锈钢材料，小尺寸屏幕余量控制在0.5厘米内，大尺寸屏幕可预留5-10厘米余量。 6.折边与散热设计：根据显示屏厚度计算折边尺寸，顶部和底部可冲出百叶窗式散热孔，增强散热效果。 7.转角处理：转角部分在工厂预制，现场仅需拼接，确保角度精准，减少误差。 8.固定方式：顶部和底部可用沉头燕尾螺丝钉固定，侧面可采用打胶方式，固定后需用锤子敲稳并用木块压制，防止松动。 9.现场安装：先从顶部或底部开始安装，依次固定不锈钢包边，注意缝隙均匀，拼接处需精细处理，切割口打磨平整。 10.检查调试：安装完成后，检查不锈钢包边是否贴合紧密，缝隙是否均匀，有无松动或变形现象。 |  |  | 需要重新进行不锈钢边框装饰
6 | 脚手架租赁搭建费用 | 套 | 18 | 1.落地脚手架：地基需平整夯实，浇筑混凝土硬化，铺设50mm厚脚手板。 悬挑脚手架：使用型钢悬挑梁，预埋锚固件固定，每个立杆必须有支撑点。 立杆底部应设置垫板或底座，扫地杆距地面不超过200mm。 2.立杆接长除顶层顶步外，必须用对接扣件，接头错开距离不小于500mm。 搭接长度不少于1m，用两个旋转扣件固定，端部距离不小于100mm。 立杆顶端高出女儿墙1m，高出檐口1.5m。 3.设在立杆内侧，单根长度不小于3跨。 接头采用对接或搭接，错开距离不小于500mm。 4.主节点处必须设置，用直角扣件固定。 操作层中间加设一根，固定脚手板荷载。 5.从底层第一步纵向水平杆开始设置，优先采用刚性连墙件。 数量和位置按方案确定，双排落地脚手架每根覆盖面积≤40㎡，悬挑脚手架≤27㎡。 6.双排脚手架外立面连续设置，满堂脚手架根据高度设置竖向和水平剪刀撑。 7.作业层满铺脚手板，探头长度不超过200mm。 操作平台周边设置栏杆和挡脚板，高度分别为1.2m和180mm。 8.搭设完成后组织验收，合格后方可使用。 拆除时由上至下，严禁抛掷。 以上为脚手架搭设的主要规范标准，实际施工中需严格执行，确保安全。 |  |  | 预计15天
7 | 模块维修 | 张 | 35 | 1.整板不亮：检查供电电源与信号线是否连接正常。 检查测试卡是否识别接口，测试卡红灯闪动则没有识别，检查灯板是否与测试卡同电源地，或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。 检测74hc245有无虚焊短路，245上对应的使能（en）信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。 2.在点斜扫描时，规律性的隔行不亮显示画面重叠： 检查a、b、c、d信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。 检测245对应的a、b、c、d输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。 检测a、b、c、d各信号之间是否短路或某信号与地短路。 3.全亮时有一行或几行不亮： 检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。 4.在行扫描时，两行或几行（一般是2的倍数，有规律性的）同时点亮： 检测a、b、c、d各信号之间是否短路。 检测4953输出端是否与其它输出端短路。 5.全亮时有单点或多点（无规律的）不亮； 找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。 更换模块或单灯。 6.全亮时有一列或几列不亮： 在模块上找到控制该列的引脚，测是否与驱动ic（74hc595/tb62726......）输出端连接。 7.有单点或单列高亮，或整行高亮，并且不受控： 检查该列是否与电源地短路。 检测该行是否与电源正极短路。 更换其驱动ic。 8.显示混乱，但输出到下一块板的信号正常 检测245对应的stb锁存输出端与驱动ic的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。 9.显示混乱，输出不正常： 检测时钟clk锁存stb信号是否短路。 检测245的时钟clk是否有输入输出。 检测时钟信号是否短路到其它线路。 10.显示缺色： 检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。 检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。 检测该颜色的驱动ic之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。 11.维修后的测试： 在完成维修后，需要对单元板进行测试，确保其正常工作。可以使用测试卡或连接到显示屏系统中进行测试，观察单元板的显示效果是否正常，有无故障现象。 |  |  | LED模块轻微问题维修，待修复后用于日常维修维护备件。
8 | 对原LED显示模块、控制设备和所有线路进行巡查及除湿处理 | 项 | 1 | 一、LED显示屏模组巡查 1.外观检查 1.1.检查模组表面是否有破损、变形、毛毛虫、裂痕或灯珠缺失，如有需及时更换。 1.2.观察模组拼接处是否平整，缝隙是否均匀，避免因安装不当导致显示异常。 2、显示效果检查 2.1.查看模组内灯珠亮度是否均匀，有无暗区、亮点或死灯现象。少量死灯（不超过万分之三）可记录，较多则需维修。 2.2.检查颜色一致性，避免出现色差或偏色。 3、连接检查 3.1.确认模组与驱动板、电源线的连接是否牢固，有无松动、虚焊或氧化现象，防止接触不良导致故障。 二、LED显示屏线路巡查 1、电源线路 1.1.检查电源线是否有破损、老化、龟裂或裸露的铜丝，及时更换老化线路。 1.2.确认电源插头、插座接触良好，无松动、发热现象，避免短路风险。 1.3.使用万用表测量电源输入电压，确保在显示屏额定电压范围内（如AC220V±10%）。 2、信号线路 2.1.检查信号线是否破损、断裂或受潮，避免信号传输中断或干扰。 2.2.确认信号线接口是否插紧，有无松动、氧化，必要时重新插拔或更换接口。 2.3.检查线路屏蔽层是否完好，防止电磁干扰影响显示效果。 3、接地线路 3.1.检查接地线是否连接牢固，接地电阻是否符合要求（一般不大于4Ω），确保设备安全接地。 三、除湿巡查 1、环境湿度监测 1.1.使用温湿度监测仪或者安装温湿度检测仪，实时监控显示屏使用环境湿度。 1.2.室内环境湿度建议控制在60%RH以下。 2、显示屏除湿操作 2.1.日常运行除湿：每天开机运行2-4小时，利用屏幕工作产生的热量驱散潮气。 2.2.高湿环境处理：环境湿度超过70%RH时，可使用除湿机或空调抽湿功能，将湿度控制在70%RH以内。 2.3.长时间未使用处理：若显示屏长时间未使用（超过5天），使用前需进行预热除湿，逐步增加亮度（如10%→30%→60%→80%→100%），每次保持1-2小时。 四、防潮措施检查 1.检查显示屏箱体密封性，确保防水胶条完好，无进水风险。 2.室内显示屏避免放置在潮湿区域，如靠近水源、空调出风口等；
8 | 高空施工保险费用 | 个 | 6 | 1.身故保障：若作业人员在高空作业中不幸身故，保险公司将按合同约定给予赔偿。 2.伤残保障：因高空作业导致伤残的，根据伤残程度不同，保险公司会给予相应比例的赔偿。 3.医疗费用保障：在高空作业中受伤需要治疗的，保险可承担一定的医疗费用。 4.救援费用保障：发生紧急情况需要救援时，产生的相关费用也在保障范围内。 5.意外住院津贴：若被保险人因意外事故导致住院，保险公司将按每天一定金额进行赔付。 6.猝死责任：部分高空作业险包含猝死责任，雇员在工作期间猝死，保险公司通常承担一定比例的赔偿责任。 7.职业病赔偿：在保险期间内，被保雇员因从事合同约定的工作而罹患国家规定的职业病的疾病，可按约定理赔。 需要注意的是，不同的高空保险产品在保障范围、保额、保费等方面可能存在差异。在选择高空保险时，要根据作业的风险程度、作业人员的需求以及企业的经济实力等因素进行综合考虑。 |  |  | 时间期限：一个月
9 | 小写：合计总价（元）
10 | 大写：合计总价（元）